## Узлы и допуски
марка | узел | этап | лист | стр. альбома | ключевые размеры | крепёж | примечание
У-0 | Оголовок сваи, опирание обвязки | фундамент | КР-3 (узел 0) | 11 | пластина 250×250×8, верх оголовка −0,424, гидроизоляция — только на оголовке: 300×300 в 2 слоя, без заворота, обвязка — антисептик со всех сторон (Артём 15.10) | оголовок-стакан 250×250×8 — в составе свайного поля (ставят свайщики), обвязка к пластине — уголки 100×100×80, 2 шт., на болтах М12 через боковые отверстия пластины + шпилька М12 горизонтально | срубка голов после забивки всех свай, по нивелиру
У-0а | Обвязка ОБ-1 3×45×195 | обвязка | КР-4, КР-2 п. 5.1 | 12 | 3 доски 45×195 (135×195), стыки досок — только в узлах «в замок» над сваями осей 2 и 4 (М-Д1, 23.10, КР-4а), над промежуточными сваями все доски целые | гвозди 4×100 шаг 300 в шахматном порядке, антисептик | сквозь обвязку — только горизонтальные отверстия Ø25 (Ø32) в средней трети, ≥ 0,5 м от свай и стыков (ЭЛ-3)
У-1 | Наружная стена — пол — обвязка — свая (разрез) | пол / стены | КР-11 (узел 1) | 19 | пол СИП 224 — обе ОСП на обвязке, свес 0, торцевая доска пола 20×195 (из 25×200) в паз 25, лежень 20×145 (из 25×150) в пазу стены | лежень к полу — шурупы СИП 8×300 шаг 400 через пол в обвязку, стена к лежню — саморезы 3,5×35 шаг 150 с двух сторон | ветрозащитная мембрана — низ на 100 ниже обвязки, на бутиловой ленте, уплотнитель и герметик по обе стороны
У-1а | Стык панелей пола, шов под стеной коридора | пол | КР-5, КР-2 п. 5.2, КР-12 (узел 8) | 13 | доска БП-1 45×195 — длинные швы, БП-2 — короткие, в паз 25 обеих панелей, торцы по периметру — доска 20×195 заподлицо, изм. 3: короткие швы — по осям стен коридора Б и В в каждой колонке (±5 мм по разметке на обвязке) | панели к обвязке — шурупы СИП 8×280 шаг 300, доски в швах — саморезы 4,2×45 шаг 150 с двух сторон | раскладка изм. 3: колонка 2500 + 475 — коридорная 1540 — 2500 + 475 (доборы вразбежку), вырезов в полу нет
У-2 | Стык стеновых панелей (план) | стены | КР-11 (узел 2) | 19 | доска 45×145 в паз 25 обеих панелей (люфт ≈ 10 — пена), шов между панелями 5 мм | пена зигзагом в оба паза и на доску, стянуть ремнями, саморезы 3,8×41 через ОСП в доску шаг 150 с каждой стороны стыка, с обеих сторон стены | SIP-лента изнутри по шву
У-3 | Угол наружных стен (план) | стены | КР-11 (узел 3), какая панель проходит — КР-6, КР-7 | 19 | без зазора (15.10): у крайней панели фронтонной стены кромка у угла — паз 40 (завод или термонож на месте), доска 45×145 — 40 в паз, выступ 5 вплотную к проходящей (18.10), пена-клей в паз и на доску со всех сторон, шов 5 — пена | шурупы 8×220 через проходящую панель в доску (заход 46), шаг 600 по высоте (Артём 15.10), только пена, SIP-ленты нет (18.10) | мембрана заводится за угол на 300 мм (SIPA BCD-2)
У-4 | Наборный проём, перемычка над проёмом (разрез) | стены | КР-11 (узел 4), КР-2 п. 6.3, листы стен СТ-1…4 | 19 | перемычка — деталь СИП над проёмом h ≈ 514 на стойках проёма, боковые панели и детали под/над проёмом отстоят от проёма на 20 мм с каждой стороны, стойки 45×145 на всю высоту стены | доска 45×145 по всему периметру проёма (25 в паз, 20 в проём) на пене, саморезы через обе ОСП шаг 150 | у дверей низ без изменений, замкнутая рамка у окон, расчёт перемычки — техотчёт ред. 02, п. 7.2
У-4а | Верх стены (верхняя обвязка) | стены | КР-11 (узел 4), КР-12 (узел 5) | 19 | доска 20×145 в пазу + накладная 45×174 (из 45×195) со скосом 20°, на обе ОСП, сплошные над проёмами | саморезы через ОСП в доску шаг 150 | служит опорой (мауэрлатом) для панелей кровли и досок СР-1
У-5 | Карниз: стена — панель кровли — свес | кровля | КР-12 (узел 5) | 20 | свес 500 — выпуск доски СР-1 45×195 за торец панели, нижний торец панели — доска 45×195 в паз 25 (выступ 20 под лобовую), кобылки 45×145 на подвесах шаг ≤ 630 | доска СР-1 к верхней обвязке — уголки KR 90×90×65, 2 шт., панели — шурупы СИП 8×280 шаг 300 | SIP-лента изнутри по примыканию, подшивка свеса с продухом, капельник
У-6 | Конёк, опирание кровли на стены коридора Б, В и прогон ПР-1 | кровля | КР-12 (узел 6), КР-8 | 20 | коньковая доска 45×195 в паз 25 торцов обеих панелей, пенный шов ≈ 10 мм, над коридором — верх стен (2×45×145 + накладная со скосом 20°), над гостиной — прогон ПР-1 3×45×195 | СР-1 к коньковой доске — накладки ОСП 12 с двух сторон, СР-1 к прогону — уголки KR, 2 шт., по швам панелей саморезы 4,2×45 шаг 150 с двух сторон | SIP-лента изнутри по коньку, конёк с аэроэлементом
У-7 | Примыкание навеса террасы к кровле дома (фронтон, ось 2) | кровля / навесы | КР-12 (узел 7), КР-8 | 20 | верх стропил навеса = верх СИП: подкладка 30 мм, стропила СР-2 45×195 шаг 600, фронтонная стена СИП 174 | опорная доска 45×195 на стене — шурупами к доске стыка | покрытие, обрешётка, контррейка и мембрана — непрерывно над стыком, SIP-лента изнутри, отдельного узла фронтона в КР нет — развёртки КР-6/7
У-8 | Несущая стена коридора на шве пола — обвязка ОБ-2 (оси Б, В) | стены коридора | КР-12 (узел 8), КР-2 п. 3а | 20 | каркас 45×145 шаг 600, у дверей двойные стойки, нижняя обвязка 45×145 над доской шва пола БП-2, распорки 2 ряда (h 1,1 и 2,25) — обязательны, перемычки 2×45×145, ОБ-2 — 4 доски | нижняя обвязка — шурупы 8×300 шаг 400 через доску шва в ОБ-2, стойки — уголки/гвозди по КР | пол под стеной НЕ вырезать, каркас — антисептик, в тёплом контуре без обшивки
У-8а | Прогон ПР-1 во фронтоне оси 2 над дверью ДП-02 | стены / кровля | узел ПР-1 (стр. 31) | 32 | П-вырез 155×235 в верху панелей С-В-05ф…08ф по шву (= ось Б/В), низ ПР-1 3,354, СТП-2 95×145 в шве до низа прогона, L 3,309 | прогон к стойке — пластины 2 шт. + шурупы 6×90, стойка в шве — саморезы через ОСП шаг 150 | зазоры выреза — пена, вырез делает завод
У-8б | Конец ПР-1 на торце стены коридора (ось 3), стык с верхней обвязкой | стены / кровля | узел ПР-1 — стена (стр. 45) | 46 | пакет 4×45×145 вплотную: СК-7 (3 доски) до низа ПР-1 (3,354) + стойка под началом обвязки (x 102,541), ПР-1 96,541–102,541 встык с обвязкой | П1 200×330×2 (прогон—стойка) и П2 80×350×2 (прогон—обвязка) с двух сторон, шурупы 5×40 | верх ПР-1 = верх накладной
У-9 | Пирог кровли над СИП | кровля | КР-2 п. 7.3, КР-12 | 10 | мембрана паропроницаемая, контррейка 50×50, обрешётка 25×100 (шаг под металлочерепицу), металлочерепица | — | продухи на карнизе и коньке
Э-1 | Электрика: переход через коридор поверху | инженерия | ЭЛ-3 (узел 1) | 35 | стальной кабель-канал КК-СТ по ОСП кровли / верху стен коридора | скобы/саморезы по ОСП | под полом электрики нет, кроме ввода (изм. 15.10)
Э-2 | Электрика в несущей стене коридора (развёртка) | инженерия | ЭЛ-3 (узел 2) | 35 | кабель в металлорукаве РЗ-ЦП 15 в деревянном каркасе (СП 256, Г4), горизонтально низом 0,15, мимо двери — поверху 2,25, сверление стоек — в средней трети | скобы шаг 0,5 м | в поперечных перегородках из металлопрофиля — гофра ПВХ самозатухающая
Э-3 | Электрика: точка на наружной стене СИП | инженерия / после ГКЛ | ЭЛ-3 (узел 3) | 35 | от торца ближайшей перегородки — стальной плинтусный канал по низу стены, подъём открыто | накладная металлическая коробка | в пене СИП кабель не прокладывать, каналов не делать (СП 256)
Э-4 | Ввод кабеля питания снизу в перегородку со щитом | инженерия / вводы | ЭЛ-3 (узел 4), карта отверстий О-02 | 35 | стальная труба ВГП Ду40 от грунта сквозь пол (отверстие Ø60) прямо в перегородку с/у¦хоз., щит ЩРН-П накладной на ней | — | сетка от грызунов обжимается хомутом на трубе, зазор загерметизировать
Э-6 | Гильза уличного светильника (пакет «Базовый») | фасад | ЭЛ-1а, CSV СП256_точки | 34 | стальная гильза Ø25 × ≈ 0,25 м сквозь СИП-стену на h 2,2 | — | герметизация с двух сторон
В-1 | Ввод водопровода от скважины через пол | вводы | ВК-4 (узел 1), карта отверстий О-03 | 44 | наше — гильза Ø125 в полу, труба ввода, насосная, греющий кабель ввода — СКВАЖИНЩИКИ | — | граница работ — кран шаровой 1" + фильтр
В-2 | В1/Т3 по полу вдоль южной стены | инженерия | ВК-1, ВК-2 | 41 | PPR по полу (ось +0,035), к приборам в каркасе перегородок h 0,15 (Т3 0,22), открыто, без короба | клипсы шаг ≤ 0,5 м | 2 лючка по ВК-5
В-3 | Обвязка бойлера 80 л | инженерия | ВК-4 (узел 3) | 44 | бойлер на перегородке с/у¦хоз., низ ≈ 1,15 | только через закладную доску 45×145 между стойками | предохранительный клапан, слив в К1
В-4 | К1 над полом, выпуск через пол к ЛОС | инженерия / вводы | ВК-3, ВК-4 (узел 4), карта отверстий О-01 | 44 | стояк в углу с/у (врезки +0,157 / +0,333 / +0,506, ревизия +0,70, аэратор +1,30), душ на подиуме (сифон ≥ +0,20), выпуск ПП 110 ≈ 0,4 м под домом, уклон 2 % | — | выпуск собирается снаружи, утеплить, греющий кабель — на выпуске К1
С-1 | Сетка от грызунов | после свай и траншей | kr/Дублин_сетка_по_грунту.png (вариант) |  | вариант 1 (рекомендован): по грунту под всем домом, выпуск 0,3–0,5 м за периметр, край поднят и прибит рейкой 20×45 к низу обвязки, ≈ 116 м², 12×12, проволока 1,0 мм, ПВХ | рейка 20×45 ≈ 38 м | СПОСОБ НЕ ВЫБРАН Артёмом (1 — по грунту / 2 — по низу обвязки)
ДОПУСКИ И ШАГИ КРЕПЕЖА (из КР)
раздел | что | значение | источник
Сваи | отклонение осей в плане | ≤ 50 мм | КР-2 п. 4.3
Сваи | отметка оголовков | ±10 мм | КР-2 п. 4.3
Обвязка | диагонали | ±10 мм | КР-2 п. 5.1
Обвязка | горизонт | ±5 мм | КР-2 п. 5.1
Пол | свес панели пола с обвязки | 0 мм | КР-2 п. 5.1, узел 1
Обвязка | приёмка | крепёж на каждой свае, фото в чат объекта | КР-2 п. 5.1
Стены | шов между панелями | 5 мм на пене | КР-2 п. 6.1
Стены | люфт доски в пазу | ≈ 10 мм, заполнить пеной | КР-2 п. 6.1
Стены | угол: паз у торца фронтонной панели | 40 мм, доска 45 выступает на 5 до ОСП проходящей (шов 5 на пене) | КР-2 п. 6.2, изм. 4 18.10
Стены | заход шурупа 8×220 в доску угла | 46 мм (≥ 38) | КР-2 п. 6.2
Стены | зазор деталей до проёма | 20 мм с каждой стороны | КР-2 п. 6.3
Кровля | пенный шов в коньке | ≈ 10 мм | КР-2 п. 7.2
Кровля | шаг кобылок свеса | ≤ 630 мм | КР-2 п. 7.1
Пол | короткий шов панелей по оси стены коридора | ±5 мм (по разметке на обвязке) | КР-5, изм. 3
Шаги крепежа | гвозди обвязки 4×100 | 300, шахматно | КР-2 п. 5.1
Шаги крепежа | панели пола к обвязке, шурупы 8×280 | 300 | КР-2 п. 5.2
Шаги крепежа | доски в швах пола/кровли, саморезы 4,2×45 | 150 с двух сторон | КР-2 пп. 5.2, 7.2
Шаги крепежа | лежень к полу, шурупы 8×300 | 400 | КР-2 п. 6.3
Шаги крепежа | стена к лежню, саморезы 3,5×35 | 150 с двух сторон | КР-2 п. 6.3
Шаги крепежа | стык стеновых панелей, саморезы 3,8×41 | 150 с каждой стороны, с обеих сторон стены | КР-2 п. 6.1
Шаги крепежа | угол, шурупы 8×220 | 600 по высоте | КР-2 п. 6.2
Шаги крепежа | панели кровли, шурупы 8×280 | 300 | КР-2 п. 7.2
Не задано в КР | вертикальность стен, диагонали коробки стен, плоскость пола и кровли | в КР не нормированы — нужно задать в ППР (по СП 70 / инструкции поставщика СИП) и согласовать с конструктором | —