## Изменения
Осло — что изменили против исходника и почему · 23.10.2026 · 24 строк · исходник «Семейный-100» → наш проект v3, КР, раскрой СИП и ПМ
№ | Группа | Что в исходнике «Семейный-100» / раньше | Что в нашем проекте | Почему (расчёт k / правило бюро / ошибка модели) | Где в документах | Влияние (материал ±, видно?)
1 | Размеры и планировка | газобетонный дом 14,6 × 8,2 м с уступом; помещений 100,2 м²; одна несущая стена по холлу 3,95 м | СИП 13,80 × 7,81 (Артём 18.10: вариант «2», v3): по длине 11 панелей модуля 1255, по ширине — 7,81 как Дублин и Лион; уступ убран; помещений 95,7 м² | СИП-дом считается и режется модулем панели 1250 + шов 5; ширина 7,81 — готовые решения кровли и обвязки Дублина/Лиона; размеры можно менять под раскрой и цену (Артём 18.10) | план дома; раскрой СИП (PDF); исходник «Семейный-100» | −4,5 м² площади; дом короче на 0,8 м и уже на 0,4 м
2 | Размеры и планировка | планировка: 3 спальни, мастер-блок спальня → гардероб → свой с/у (не граничит с жилыми), второй с/у, отдельный техпом, кухня-гостиная | те же функции и порядок комнат пропорционально (ряды 3,5 / 1,3 / 2,4 м): с/у-1 + гардероб ¦ спальня 2 ¦ спальня 1 ¦ техпом ¦ кухня — север; мастер ¦ с/у-2 ¦ прихожая ¦ гостиная — юг; холл между несущими стенами Б и В | главное — сохранить функции (Артём 18.10); оси Б / В — несущие каркасные стены под прогоны кровли | план дома | планировка та же, комнаты чуть меньше
3 | Размеры и планировка | вход в техпом — из кухни | вход в техпом из холла (стена Б, проём 800), стиральная и сушильная колонной слева от двери | Артём 21.10; полотно — дизайнер, 3 варианта (распашная / скрытая / раздвижная) | план дома | кухня не теряет стену
4 | История вариантов | 18–19.10 концепты v1…v6 (длина 15,055 / 13,80; мокрые зоны рядом, санузел + душевая) — Артём: «выглядит убого», трассы ВК к разнесённым с/у дороже | v7 / v7.1 (19.10): одна ванная 2,4 × 3,5, техшкаф, кухня-столовая 14,5 м² — утверждена и перенесена в модель; 20.10 сохранена как АЛЬТЕРНАТИВА (alt_v71_20261020, Oslo_v71_alt_20261020.pln) | вариант остаётся на выбор клиента; виды v7.1 — /oslo_views/ и наружные виды 20.10 | исходник «Семейный-100» | в работе не участвует
5 | История вариантов | v7.1 в модели и документах (19–20.10) | 20.10 Артём: ВОЗВРАТ к v3 «Семейный-100» (мастер → гардероб → с/у-1, с/у-2, техпом). Канализация — прямо вниз через пол наружу, ХВС/ГВС — в полу (вариант Б, пол на лагах) | ближе к исходнику, который выбрал клиент; модель возвращена к v3 21.10 (tools/oslo_v3back.py, бэкап) | план дома; альбом подрядчику ред. 3 | все документы — по v3
6 | Фундамент и обвязка | газобетон на ленте/плите (по картинкам фундамент не виден) | ЖБ сваи 150×150 L 4 м (С40.15) — 41 шт. (грунт плотный, Артём 18.10) + доп. свая СВ-2 под концом стены В; оголовок — стакан + 2 уголка + шпилька М12 | Nmax 41,7 кН — k 0,85; доп. свая — после снятия стойки СТ-1 (без неё 51,2 > 48,9 кН) | КР с расчётом (PDF); ведомость объёмов | сваи вместо ленты
7 | Фундамент и обвязка | — | обвязка ОБ-1 3×45×195 по наружным осям, 4×45×195 по несущим осям Б и В (там стоят стены холла); доп. ряд обвязки Y −27,7805 под пол 4 полосами | по оси В 3 доски не проходят: 4 доски — k 0,91; по оси Б — k 0,73 | КР с расчётом (PDF); раскрой пиломатериала | +1 доска по осям Б и В
8 | Фундамент и обвязка | обвязка ОБ-1 считалась неразрезной (M = qL²/10), по оси Г — 3 доски по всей длине | мера М-О1 (23.10): по оси Г (север) в пролёте 8,30…11,27 (2,97 м) — 4-я доска ОБ-4 45×195 L 3,17 изнутри ряда, на тех же оголовках, гвозди 4×100 шаг 300 в 2 ряда; все пролёты обвязки пересчитаны как разрезные (M = qL²/8) | стыки досок вразбежку не дают неразрезности (над сваей целы 1–2 доски из 3), перестыковка тоже не помогает — доска 6 м перекрывает максимум 2 пролёта; 3 доски — k 1,09, 4 доски — k 0,82; остальные пролёты оси Г — k 0,94, торцевые — k 0,42 (пояснение — лист КР-4а) | КР с расчётом (PDF); ведомость объёмов | +1 доска 3,17 м, +22 гвоздя
9 | Фундамент и обвязка | морозное пучение и защита подполья не решены | меры от пучения (мастика + 2 слоя плёнки на 1,5 м, обратная засыпка ПГС) и сетка от грызунов СГ-1…4 по низу обвязки и периметру цоколя с заглублением (Артём 21.10) | без мер — k 2,66, с мерами — k 0,44 | КР с расчётом (PDF); ведомость объёмов | +мастика, плёнка, сетка
10 | Стены, проёмы, перемычки | наружные стены — газобетон; одна несущая стена по холлу | СИП 174; две несущие каркасные стены холла Б и В (45×145 шаг 600, распорки в 2 ряда) — на них прогоны кровли | стойка стены Б — k 0,13, стены В — k 0,18 | КР комплектом; раскрой пиломатериала | +каркас холла, −газобетон
11 | Стены, проёмы, перемычки | окна разной ширины (по картинкам) | окна подогнаны под панель: ОК-1 1210 × 1400 = ровно одна панель; ОК-С 610 × 610 (с/у, техпом); ОК-2 2465 на две панели в гостиной; кухня ОК-1К 1210 × 1180 низ 0,92 над столешницей (Артём 20.10) | окно в ширину одной панели — без доборов и лишних резов СИП | раскрой СИП (PDF); план дома | окна немного другие по размеру
12 | Стены, проёмы, перемычки | перемычки над окнами — газобетонные (не применимо к СИП) | над ОК-1 / ОК-1К — перемычка ПМ-2 2×45×145 в выборке пены, концы на 2 уголках KR 90 к стойкам шва (Артём 21.10: «впритык — усиливать»): СИП-перемычка давала k 0,98; над ОК-2 2465 — 3×45×195 на ребро (СИП без доски — k 2,35) | с доской: ОК-1 k 0,37, уголки — k 0,81; ОК-2 — k 0,35 | узлы; КР с расчётом (PDF); раскрой СИП (PDF) | +доски перемычек, уголки KR 90; не видно
13 | Стены, проёмы, перемычки | выход на террасу — по центру восточного фронтона | ДТ-1 1920 сдвинута к кухне (Артём 21.10, «2»): вырез 2161 от стойки СТП-2 под прогоном Б; над проёмом ПМ-3 ЛВЛ 3×45×195 под сосредоточенной силой от прогона В, на ней короткая стойка | ПМ-3 — k 0,67, прогиб 0,50 (раздвижная дверь) | узлы; КР с расчётом (PDF) | угол ЮВ гостиной свободен под диван
14 | Кровля | кровля двускатная, конёк ~4,1 м; конструкция кровли не задана | кровля СИП 224 по прогонам Б и В (3×45×195), в швах доски СР-1 45×195; конёк без балки (как Дублин/Лион), уклон 20° | прогон Б — k 0,67; прогон В над мастер — 4×45×195, k 0,86 | КР комплектом; раскрой СИП (PDF) | −
15 | Кровля | стойка в гостиной под прогоном (у нас была СТ-1, 18–21.10) | СТ-1 убрана (Артём 21.10, «2»): прогон В над гостиной — ЛВЛ 2×45×300 на весь пролёт 4,83 м, запад — на 3 стойках конца стены В, восток — на короткой стойке на ПМ-3 | ЛВЛ — k 0,90, прогиб 0,75; опирание на 3 стойки — k 0,61 | КР комплектом; КР с расчётом (PDF) | гостиная без стойки; +ЛВЛ, +свая СВ-2
16 | Кровля | свесы фронтонов — по картинкам небольшие | свес фронтонов 500 (Артём 19.10: «нужен у всех домов») — на консоли обрешётки 25×200 L ≥ 1,8 м над краем панели, без стропил СР-2 | 25×100 не держит человека на краю (k 1,40); 25×200 — k 0,70 | узлы; КР с расчётом (PDF) | +обрешётка 25×200 у фронтонов
17 | Кровля | покрытие — металлочерепица (по картинкам) | металлочерепица М35 Монтерра 0,45 PE только из складских листов ТОП ХАУС (решение 22.10, все дома), стыки рядами; снегозадержатели, водосток — экономичный вариант генерального | ничего не заказываем в размер — складские длины 0,46 / 1,16 / 2,21 / 3,61 | листы кровли; ведомость объёмов | отход по складским длинам — в ведомости справочно
18 | Пол и инженерия | пол по грунту/плите (газобетонный дом) | пол СИП 224 по обвязке + пол на лагах Б1 поверх СИП (лага, OSB 18 шип-паз шаг 400, Суперпол 20 в с/у и техпоме): трубы ХВС/ГВС и электрика — под полом; двери 2,188 от СИП (2,10 от чистого) | Артём 21.10: стяжку (А, А2) отклонил, клипсы (В) отпали — с/у-2 за холлом; Б2 «тихий пол» — опция | КР комплектом; ведомость объёмов; ВК — план | +пол на лагах, +88 мм к высоте
19 | Пол и инженерия | инженерия по картинкам не показана | ввод 15 кВт; бойлер 100 л (Артём 21.10); ЛОС 1,7 м за южной стеной; канализация вниз через пол наружу — греющий кабель, скорлупа, кожух; душевые — по плану дизайнера; электрика ×3 пакета, трассы под полом | решения Артёма 21.10; электрика под полом короче трасс по каркасу (397 м против 523) | электрика — планы; ВК — план; альбом подрядчику ред. 3 | см. ЭЛ и ВК
20 | Терраса и фасад | Г-терраса 29,7 м² вдоль торца и входа | терраса у восточного торца 2,4 × 7,81 + настил у входа + угол 2,4 × 1,2 — одним L, 30,87 м² (Артём 21.10); балки БТ-1, лаги ЛГ-1 | площадь та же, обвязка и сваи по нашей системе | план дома; ведомость объёмов | ≈ как в исходнике
21 | Терраса и фасад | белая штукатурка по газобетону, деревянные вставки у входа и террасы, серый цоколь | фасад — вентфасад по ОСП СИП, опции Ф1…Ф8 (сайдинг, металлосайдинг, клик-фальц, имитация бруса, планкен, фиброцемент, HAUBERK, штукатурный «Экспресс»); 4 варианта раскладки; основной — белый сайдинг «как в исходнике» | штукатурка по СИП — только система «Экспресс» (дороже); клиент выбирает | фасад — 4 варианта; ведомость объёмов | вид дома зависит от выбора
22 | Открытые вопросы | модель Oslo.pln (собрана нами 18–21.10) | в модели не исправлено (ждёт): ID свай «Св-01» у всех; перегородки стоят от 0,000 (надо +0,068 на пол); ЛВЛ ПР-2 до 112,720 (по узлу 112,800); ДТ-1 сдвинуть на 115 к югу; пересечения балок обвязки В/Б/Г' с торцевыми | записано в КР-2 «Отступления от модели»; наш КР в модель (слои «КР Дом45») ещё не внесён — следующий шаг (как Гамильтон, Лион, Прага) | альбом подрядчику ред. 3 | листы альбома — по geom.py, не по модели
23 | Открытые вопросы | итоговый АР из модели | АР-1…3 альбома нарисованы скриптом по geom.py; итоговые листы АР из модели ArchiCAD — после внесения КР в модель | как у Гамильтона: модель — единственный источник | альбом подрядчику ред. 3 | —
24 | Открытые вопросы | геология | сваи 4 м приняты по словам Артёма («грунт плотный»); геологии нет | проверить при привязке к участку | КР с расчётом (PDF) | длина свай может измениться

## Сводка
Группа | Строк
Размеры и планировка | 3
История вариантов | 2
Фундамент и обвязка | 4
Стены, проёмы, перемычки | 4
Кровля | 4
Пол и инженерия | 2
Терраса и фасад | 2
Открытые вопросы | 3
Всего | 24
Документ внутренний (Артёму), генеральному не отдаётся. Картинки «было / стало» — на странице https://arhitektor45.agent.mbk-chat.ru/oslo/izmeneniya.html и в PDF.